## Sheet1
MONEYTOR | 2015-06-01 | [10 empty] | 2015-07-01 | [30 empty] | 2015-08-01 | [30 empty] | 2015-09-01 | [29 empty] | 2015-10-01 | [30 empty] | 2015-11-01 | [29 empty] | 2015-12-01 | [30 empty] | 2016-01-01 | [30 empty] | 2016-02-01 | [28 empty] | 2016-03-01
TASKS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Project Proposal Stage | bar: 2015-06-01 20 to 2015-06-01 30
Project Planning Stage | bar: 2015-07-01 1 to 2015-07-01 18
Requirements Specification Stage | bar: 2015-07-01 18 to 2015-08-01 15
Design Phase | bar: 2015-08-01 16 to 2015-10-01 10
Implementation Phase | bar: 2015-10-01 11 to 2016-01-01 9
Unit Testing Phase | bar: 2016-01-01 10 to 2016-02-01 12
Alpha Release | bar: 2016-02-01 13
Intergration Testing Phase | bar: 2016-02-01 13 to 2016-03-01 4
Beta Release | bar: 2016-03-01 4
Defense | bar: 2016-03-01 5